## 간트차트
주차 | 작업명 | 시작일 | 종료일 | 기간(일) | 05-12 | 05-13 | 05-14 | 05-15 | 05-16 | 05-17 | 05-18 | 05-19 | 05-20 | 05-21 | 05-22 | 05-23 | 05-24 | 05-25 | 05-26 | 05-27 | 05-28 | 05-29 | 05-30 | 05-31 | 06-01 | 06-02 | 06-03 | 06-04 | 06-05 | 06-06 | 06-07 | 06-08 | 06-09 | 06-10 | 06-11 | 06-12 | 06-13 | 06-14 | 06-15 | 06-16 | 06-17 | 06-18 | 06-19 | 06-20 | 06-21 | 06-22 | 06-23 | 06-24 | 06-25 | 06-26 | 06-27 | 06-28 | 06-29 | 마일스톤
1주차 | 주제 선정 및 시장 분석 | 2025-05-12 | 2025-05-18 | 7
2주차 | 와이어프레임 작성 및 기술 설계 | 2025-05-19 | 2025-05-25 | 7
3주차 | AR 기능 연동 | 2025-05-26 | 2025-06-01 | 7
4주차 | 3D 모델 로드 및 상호작용 구현 | 2025-06-02 | 2025-06-08 | 7
5주차 | UI/UX 개발 및 네비게이션 정리 | 2025-06-09 | 2025-06-15 | 7
6주차 | 기능 통합 및 AI 추천 연동 + 테스트 시작 | 2025-06-16 | 2025-06-22 | 7
7주차 | 테스트 마무리, 최적화 및 발표 준비 | 2025-06-23 | 2025-06-29 | 7